## Planning
Calendrier détaillé (hebdomadaire) – Volet JEUNES
LÉGENDE (cases colorées) : | Phase / séquence continue | Jalon / événement | Gouvernance (récurrent) | Coordination / collaboration | Préparation / calage
Tâche | Type | Responsable | Début | Fin | time axis 2026-07-06 to 2028-02-28
Outils pédagogiques + protocole fichiers/consentements (mise en route) | Préparation | Titulaire jeunes + PNR | 2026-07-06 | 2026-09-15 | bar: 2026-07-06 to 2026-09-14
Calage structures (établissements/structures jeunesse), planning scolaire, autorisations mineurs | Préparation | Titulaire jeunes + PNR + structures | 2026-09-01 | 2026-10-31 | bar: 2026-08-31 to 2026-10-26
Visio mensuelle de pilotage (≥1h) – PNR + titulaires | Gouvernance | PNR + titulaires | 2026-09-07 | 2028-02-28 | bar: 2026-09-07; 2026-10-05; 2026-11-02; 2026-12-07; 2027-01-04; 2027-02-01; 2027-03-01; 2027-04-05; 2027-05-03; 2027-06-07; 2027-07-05; 2027-08-02; 2027-09-06; 2027-10-04; 2027-11-01; 2027-12-06; 2028-01-03; 2028-02-07
Visio mensuelle « chercheurs » (apports / vigilance / mise en intelligibilité) | Gouvernance | PNR + chercheurs (+ titulaires selon ODJ) | 2026-09-07 | 2028-02-28 | bar: 2026-09-07; 2026-10-05; 2026-11-02; 2026-12-07; 2027-01-04; 2027-02-01; 2027-03-01; 2027-04-05; 2027-05-03; 2027-06-07; 2027-07-05; 2027-08-02; 2027-09-06; 2027-10-04; 2027-11-01; 2027-12-06; 2028-01-03; 2028-02-07
COTECH (rythme indicatif trimestriel – 2/an dates à caler) | Gouvernance | PNR + titulaires | 2026-09-07 | 2028-02-28 | bar: 2026-09-07; 2026-12-07; 2027-03-01; 2027-06-07; 2027-09-06; 2027-12-06
Coordination avec artistes – calage des passerelles (zones / formats / séquences scolaires si retenues) | Collaboration | Titulaire jeunes + titulaires médiation + PNR | 2026-09-15 | 2026-10-31 | bar: 2026-09-14 to 2026-10-26
Gouvernance jeune – mise en place (cadre, composition, outils) | Préparation | Titulaire jeunes + PNR | 2026-09-15 | 2026-11-30 | bar: 2026-09-14 to 2026-11-30
Événements de lancement public (2 événements : Aude + PO) | Jalon commun | PNR + tous prestataires | 2026-10-01 | 2026-10-31 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-26
COPIL (rythme indicatif – 2/an – dates à caler) | Gouvernance | PNR + direction + titulaires | 2026-10-01 | 2028-01-31 | bar: 2026-10-12; 2027-06-14; 2028-01-10
Ateliers radio – Zone 1 Couiza (Collège + AREP) | Phase 1 | Titulaire jeunes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | bar: 2026-10-26 to 2027-03-29
Ateliers radio – Zone 2 Quillan (Collège/Lycée) | Phase 1 | Titulaire jeunes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | bar: 2026-10-26 to 2027-03-29
Ateliers radio – Zone 3 Mouthoumet (ADHCO) | Phase 1 | Titulaire jeunes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | bar: 2026-10-26 to 2027-03-29
Ateliers radio – Zone 4 SIVOM des Corbières / ALSH | Phase 1 | Titulaire jeunes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | bar: 2026-10-26 to 2027-03-29
Ateliers radio – Zone 5 Saint-Paul-de-Fenouillet (Collège + Hub Léo Lagrange) | Phase 1 | Titulaire jeunes | 2026-11-01 | 2027-03-31 | bar: 2026-10-26 to 2027-03-29
Gouvernance jeune – séances régulières (avis, priorisations, préparation récit→action) | Phase 2-3 | Titulaire jeunes + jeunes + PNR | 2026-11-01 | 2027-09-30 | bar: 2026-10-26 to 2027-09-27
Restitution(s) jeunesse (fenêtre) | Jalon | Titulaire jeunes + PNR + partenaires | 2027-03-01 | 2027-03-31 | bar: 2027-03-01 to 2027-03-29
Temps dédié avec chercheurs : écoute / mise en intelligibilité / vigilance (fenêtre) | Collaboration | Chercheurs + titulaire jeunes (+ PNR) | 2027-03-01 | 2027-04-15 | bar: 2027-03-01 to 2027-04-12
Consolidation du corpus audio jeunesse (version exploitable pour résidence) | Phase | Titulaire jeunes | 2027-04-01 | 2027-05-31 | bar: 2027-03-29 to 2027-05-31
Coordination avec artistes – préparation résidence (séquences jeunesse possibles, choix d’extraits) | Collaboration | Titulaire jeunes + titulaires médiation + PNR | 2027-04-01 | 2027-05-31 | bar: 2027-03-29 to 2027-05-31
Séquence(s) d’articulation avec la résidence (écoute / atelier court / restitution croisée) | Collaboration | Titulaire jeunes + artistes + PNR | 2027-06-01 | 2027-06-30 | bar: 2027-05-31 to 2027-06-28
Phase 3 – préparation jury jeunes / passage à l’action (« coup de pouce ») | Phase 3 | PNR + gouvernance jeune | 2027-10-01 | 2028-02-28 | bar: 2027-09-27 to 2028-02-28